## Sheet1
阶段 | 任务 | 主担 | 开始时间 | 完成时间 | 备注
分析和设计 | 需求规格设计说明 | 孙建 |  | 2018-03-02 | 测试人员对需求和规格进行熟悉，为编写用例做好准备
| 数据库设计 | 孙建，吴永福 |  | 2018-03-09
| 开发框架搭建 | 吴永福 |  | 2018-03-09
编码 | 测试用例编写 | 申菊荣,关欣 |  | 2018-03-31
| 后台开发 | 吴永福 |  | 2018-04-30
| web API开发 | 新招人员，吴永福 |  | 2018-04-30
| （前端）微信公众平台开发 | 新招人员 |  | 2018-04-30
| （前端）PC站开发 | 新招人员 |  | 2018-04-30
| 前端页面设计 | 孙建 |  | 2018-04-30
测试 | 系统功能测试 | 申菊荣，关欣 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 测试在4月1日就可以介入进来，测试已经完成的部分，后台部分应该可以先测试
| 系统集成测试 | 申菊荣，关欣 | 2018-04-15 | 2018-05-31